## 需求
序号 | 需求描述 | 前端 | 责任人 | 排期 | 描述
1 | 合作伙伴管理列表 1、增加按钮 批量导出数据，导出页面展示的数据，包含层级关系 2、增加统计数字展示，展示当前页面的数据总数，点击查询后，更新数字为查询到的数据总数 3、去掉 弹框展示查询结果 功能，去掉按钮 显示/隐藏查询结果 4、查询结果以树形结构展示，替换原来的树形结构数据，支持返回原树形数据列表 5、所有查询只查末级数据，展示时，自动带出父级 | 1（倪梦茹） | 1.1-刘自哲 | 1天
2 | 新建子级时，自动带出父级所有字段值，除以下情况外都允许编辑 1、父级代码不能编辑 2、父级的停用、黑名单、停用备注已被勾选或填写，则停用、黑名单、停用备注中已被勾选或填写的不能编辑 | 1（倪梦茹） | 刘自哲 | 1天 | 日志与邮件接口修改
3 | 联系人：职责下拉选择，包含（订舱 / 操作 / 对账 / 财务），邮箱必填，增加QQ、微信 |  | 刘自哲
4 | 联系人：校验手机是否与已有联系人数据重复，提示 联系人已存在，是否确认保存，确认后可以保存，保存后触发邮件给原联系人的提醒接受者，邮件内容见详情页签 |  | 4 刘自哲 | 0.5天
5 | 业务范畴 1、鼠标悬停时提示描述详情，数据来自 业务范畴查询--描述 2、保存后，已勾选数据不能取消，未勾选数据可以继续勾选
6 | 分类详细信息：依据勾选的分类收缩或展开， 1、新建时，默认全部收缩，勾选后自动展开，同时支持手工收缩和展开，取消勾选后收缩为未勾选状态 2、修改和查看时，已勾选的自动展开，同时支持手工收缩和展开，取消勾选后收缩为未勾选状态 2、新增、修改、查看时，未勾选的不支持手工展开 | 2天（倪梦茹）
7 | 1、信用期限类型和信用期限：每个业务范畴对应一组，勾选业务范畴后启用 2、保留信用额度字段，增加已用额度字段，已用额度不可编辑，数据来源于BSS，默认0 |  | 7 高翔
8 | 收发货人：删除，包含以下位置 1、合作伙伴分类和分类详细信息 2、导航条 3、列表页的查询条件和展示结果 4、合作伙伴分类表 | 1（倪梦茹）
9 | 1、层级位数管理：整体删除 2、所有层级位数默认3位
10 | 合作伙伴分类：结算对象与其余选项互斥 1、选中结算对象时，其余选项禁用，取消勾选时，其余选项启用 2、其余选项只要有一个选中，则结算对象禁用，全部取消选中后，结算对象启用
11 | 转移功能：转移后 1、父级代码继承新父级代码，当前代码不变 2、跨层级时，代码层级数量以新层级为准 3、保存数据时，校验新代码（所有父级+当前级 作为校验字段）是否已存在，已存在的不允许保存，提示 合作伙伴代码重复，请返回修改。 |  | 11.3 李明锐
12 | 开票类型： 1、下拉选项增加其他选项 2、增加字段 销项税率，所有选项下都必填 | 1（倪梦茹） | 12。2 李明锐
13 | 文案调整： 1、进项税票*：去掉星号 2、进项税率%：%放在输入框后面
14 | 干线承运人： 1、服务类别只保留干线运输，其余删除 2、合作伙伴分类选中干线承运人时，自动选中干线运输选项，并且不可修改
15 | 延伸服务供应商和不可控供应商：服务类别都删除干线运输，保留其余选项
16 | 停用、黑名单、停用备注： 1、父级勾选和填写后，同步给所有子级 2、子级的勾选和填写不影响父级 3、父级已勾选或填写的字段，子级不允许修改
17 | 服务类别查询，参见详情页签 1、增加一列 代码 2、修改描述 | 2（倪梦茹）
18 | 前台新增菜单：内部客户查询，数据来自EAS的末级利润中心，只能查看 1、从EAS取所有公司，包含总公司和分、子公司 2、展示时不需要公司间的层级关系，列表平级展示 |  | 18 高翔
19 | 合作伙伴新增、修改、查询页面增加字段 利润中心 1、填写提醒接受者后，默认填入提醒接受者的部门 公司 2、允许修改，采用下拉选择方式，下拉选项数据来自内部客户 |  | 19 高翔
20 | 后台首页增加手工触发提醒邮件功能 |  | 刘自哲 | 已完成
21 | 后台权限管理： 1、权限到人，按照员工设定权限 2、员工支持全选和多选 3、复制权限支持按照员工复制 |  | 刘自哲 | 2天 | 修改日志接口
22 | 合作伙伴基础信息，增加字段【默认币种】 1、必填，如CNY、USD，三位字母（失去焦点时校验格式） 2、手工录入 |  | 22 李明瑞
23 | 信用等级管理，增加两个字段【默认额度(万元)】、【默认期限(天)】 1、启用状态下都是必输，保存时校验 2、维护客户信息时，如果选择了某等级，则自动带出默认额度和默认期限（全部信用期限字段都带出默认值），可手工修改 | 2（倪梦茹） | 23 刘自哲 | 0.5天
24 | 合作伙伴基础信息，增加协议有效期，并可上传协议附件 1、有效期包含开始日期和结束日期两个字段，日历选择 2、附件不限格式，支持重新上传（替换原有文件）和下载 |  | 24.2 李明锐
25 | 邮件自动报表里面增加，有效期即将到期的提醒（距离到期日相差45天或者小于45天）： 1、根据合作伙伴中的有效期结束日期和当前日期进行计算 2、每天发一次，发给相应的提醒接受者，邮件格式见详情 |  | 刘自哲 | 已完成
25 | 邮件自动报表里面增加，有效期即将到期的提醒（距离到期日相差45天或者小于45天）： 1、根据合作伙伴中的有效期结束日期和当前日期进行计算 2、每天发一次，发给相应的提醒接受者，邮件格式见详情 |  | 刘自哲 | 已完成

## 详情
17 | 服务类别查询
序号 | 编码 | 服务类别 | 描述
1 | G | 干线运输
2 | Z | 支线运输
3 | C | 操作服务 | 一般是人工为准
4 | B | 包装服务 | 一般是物料为准
5 | K | 仓储服务 | 一般是以天计算
6 | Y | 邮资快递 | 可能非签约供应商，无合同
7 | F | 政府检验 | 可能无合同，如法检费
8 | S | 数据交换
25 | 有效期即将到期的提醒
邮件内容如下：
以下客户即将到期，距离到期日相差45天或者小于45天，请注意跟进。
| 序号 | 代码 | 助记码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 | 提醒接受者 | 业务范畴 | 合作伙伴分类 | 有效期开始日期 | 有效期结束日期
4 | 联系人重复的邮件提醒
新增合作伙伴（中文全称）维护了新的联系人，与您名下的合作伙伴（中文全称）中的以下联系人重复，请核实。
| 序号 | 姓名 | 姓名 | 职责 | 部门 | 职务 | 固话 | 手机 | 邮件 | 微信 | QQ | 地址
1
2
3
新增合作伙伴（中文全称）维护了新的联系人，与您名下的合作伙伴（中文全称）中的以下联系人重复，请核实。
| 序号 | 姓名 | 姓名 | 职责 | 部门 | 职务 | 固话 | 手机 | 邮件 | 微信 | QQ | 地址
1
2
3