## Sheet1
阶段 | 模块 | 任务 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 人员 | 工期
研发 |  | 安装环境并熟悉前端架构，代码；粗略了解backbone框架； | 2017.08.23 |  | 2017.08.24 |  | 倪梦茹 | 2
| 首页 | 1.首页页面布局 | 2017.08.28 |  | 2017.08.29 |  | 倪梦茹 | 2
|  | 2.产品具体类目瀑布流布局 | 2017.08.30 |  | 2017.08.31 |  | 倪梦茹 | 1.5
|  | 3.商品详情页面布局，功能 | 2017.08.31 |  | 2017.09.01 |  | 倪梦茹 | 1
|  | 4.消息模块 | 2017.09.01 |  | 2017.09.04 |  | 倪梦茹 | 1.5
|  | 5.扫一扫,跳转页面 | 2017.09.05 |  | 2017.09.05 |  | 倪梦茹 | 0.5
|  | 6.订单确认页面布局、功能 | 2017.09.05 |  | 2017.09.05 |  | 倪梦茹 | 0.5
|  | 7.收货确认信息页面布局、功能 | 2017.09.06 |  | 2017.09.06 |  | 倪梦茹 | 1
|  | 8.订单支付页面布局，功能，更改微信支付方式 | 2017.09.07 |  | 2017.09.11 |  | 倪梦茹 | 3
|  | 9.所有页面搜索框功能 | 2017.09.12 |  | 2017.09.12 |  | 倪梦茹 | 1
|  | 10.分享功能 | 2017.09.13 |  | 2017.09.13 |  | 倪梦茹 | 1
| 订单模块 | 1.订单页面修改样式 | 2017.09.14 |  | 2017.09.14 |  | 倪梦茹 | 1
| 客户 | 1.客户页面修改样式 | 2017.09.15 |  | 2017.09.15 |  | 倪梦茹 | 1
| 我 | 1.我的页面布局 | 2017.09.18 |  | 2017.09.18 |  | 倪梦茹 | 0.5
|  | 2.绑定银行卡页面布局、功能 | 2017.09.18 |  | 2017.09.20 |  | 倪梦茹 | 2
|  | 3.提现 | 2017.09.20 |  | 2017.09.22 |  | 倪梦茹 | 2
|  | 4.充值 | 2017.09.22 |  | 2017.09.26 |  | 倪梦茹 | 2
|  | 5.价格批量设置 | 2017.09.26 |  | 2017.09.27 |  | 倪梦茹 | 1
|  | 6.分店管理 | 2017.09.27 |  | 2017.09.28 |  | 倪梦茹 | 1
|  | 7.修改密码样式修改 | 2017.09.28 |  | 2017.09.28 |  | 倪梦茹 | 0.5
测试 | [6 empty] | 李梦云 | 6