## Sheet1
类型 | 参与人员姓名 | 功能 | 开始日期 | 截止日期 | 天数
研发 | 李明芮 | 招聘表与入职表的创建 | 2017.6.21 | 2017.6.21 | 1
研发 | 高非凡 | 机构权限表的创建 ， 员工管理的增删改查 | 2017.6.22 | 2017.6.22 | 1
研发 | 石易鸣 | 创建权限的数据表 | 2017.6.22 | 2017.6.22 | 1
研发 | 李明芮 | 招聘申请 | 2017.6.23 | 2017.6.23 | 1
研发 | 石易鸣 | 权限的添加及修改 | 2017.6.23 | 2017.6.23 | 1
研发 | 高非凡 | 招聘消息发起与结束通知 ， 入职消息发起与结束通知 | 2017.6.23 | 2017.6.23 | 1
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 招聘申请表单交互及表单校验 | 2017.6.26 | 2017.6.27 | 2
研发 | 石易鸣 | 权限的添加及修改 | 2017.6.26 | 2017.6.27 | 2
研发 | 高非凡 | 消息查询 | 2017.6.26 | 2017.6.26 | 1
研发 | 高非凡 | 机构权限的添加 ，机构权限的删除与查看 | 2017.6.27 | 2017.6.27 | 1
研发 | 李明芮 | 招聘待办（列表） | 2017.6.26 | 2017.6.26 | 1
研发 | 李明芮 | 入职申请 | 2017.6.27 | 2017.6.28 | 2
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 招聘待办（列表）功能联调 | 2017.6.28 | 2017.6.28 | 1
研发 | 高非凡 | 机构权限的修改 | 2017.6.28 | 2017.6.28 | 1
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 入职申请表单，回显 | 2017.6.29 | 2017.6.30 | 2
研发 | 李明芮 | 申请查询 | 2017.6.29 | 2017.6.29 | 1
研发 | 高非凡 | 发送offer | 2017.6.29 | 2017.6.29 | 1
测试 | 李梦云，薛喜来，李明芮 | 招聘申请表单交互及表单校验 入职申请表单，回显 | 2017.6.29 | 2017.6.29 | 1
研发 | 石易鸣 | 查询系统权限 | 2017.6.30 | 2017.6.30 | 1
研发 | 李明芮 | 我的审批 | 2017.6.30 | 2017.6.30 | 1
研发 | 高非凡 | 获取当前用户申请对应的审批人员 | 2017.6.30 | 2017.7.4 | 3
研发 | 高非凡 | 新增员工 | 2017.7.4 | 2017.7.4
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 招聘表单回显 | 2017.7.03 | 2017.7.04 | 2
研发 | 李明芮 | 审批查询 | 2017.7.03 | 2017.7.03 | 1
研发 | 石易鸣 | 查询招聘或建档权限 | 2017.7.03 | 2017.7.04 | 2
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 我的审批，招聘回显，入职回显 | 2017.7.05 | 2017.7.06 | 2
研发 | 李明芮 | 招聘和建档代办的消息通知，建档代办查询 | 2017.7.04 | 2017.7.04 | 1
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 审批查询对接 | 2017.7.07 | 2017.7.07 | 1
测试 | 李梦云，薛喜来，李明芮，石易鸣 | 招聘待办（列表）功能联调 招聘表单回显 我的审批，招聘回显，入职回显 审批查询 | 2017.7.06 | 2017.7.12 | 4
前端开发 | 薛喜来,石易鸣 | 权限添加与修改对接 | 2017.7.10 | 2017.7.13 | 3
前端开发 | 薛喜来,高非凡 | 消息查询对接 | 2017.7.14 | 2017.7.14 | 1
前端开发 | 薛喜来,高非凡 | 机构权限的添加 ，机构权限的删除与查看 | 2017.7.17 | 2017.7.19 | 3
测试 | 李梦云，薛喜来，高非凡，石易鸣 | 权限添加与修改 消息查询 机构权限的添加 ，机构权限的删除与查看 | 2017.7.13 | 2017.7.15 | 3
前端开发 | 薛喜来,高非凡 | 发送offer回显 | 2017.7.20 | 2017.7.20 | 1
前端开发 | 薛喜来,高非凡 | 新增员工表单修改 | 2017.7.21 | 2017.7.21 | 1
测试 | 李梦云，薛喜来，高非凡 | 发送offer回显 新增员工表单修改 | 2017.7.24 | 2017.7.24 | 1
测试 | 李梦云，薛喜来，李明芮，高非凡，石易鸣 | 系统整体测试及bug收尾 | 2017.7.25 | 2017.7.28 | 4

## Sheet3
类型 | 参与人员姓名 | 功能 | 开始日期 | 截止日期 | 天数
研发 | 李明芮 | 招聘表与入职表的创建 | 2017.6.21 | 2017.6.21 | 1
研发 | 高非凡 | 机构权限表的创建 ， 员工管理的增删改查 | 2017.6.22 | 2017.6.22 | 1
研发 | 石易鸣 | 创建权限的数据表 | 2017.6.22 | 2017.6.22 | 1
研发 | 李明芮 | 招聘申请 | 2017.6.23 | 2017.6.23 | 1
研发 | 石易鸣 | 权限的添加及修改 | 2017.6.23 | 2017.6.23 | 1
研发 | 高非凡 | 招聘消息发起与结束通知 ， 入职消息发起与结束通知 | 2017.6.23 | 2017.6.23 | 1
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 招聘申请表单交互及表单校验 | 2017.6.26 | 2017.6.27 | 2
研发 | 石易鸣 | 权限的添加及修改 | 2017.6.26 | 2017.6.27 | 2
研发 | 高非凡 | 消息查询 | 2017.6.26 | 2017.6.26 | 1
研发 | 高非凡 | 机构权限的添加 ，机构权限的删除与查看 | 2017.6.27 | 2017.6.27 | 1
研发 | 李明芮 | 招聘待办（列表） | 2017.6.26 | 2017.6.26 | 1
研发 | 李明芮 | 入职申请 | 2017.6.27 | 2017.6.28 | 2
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 招聘待办（列表）功能联调 | 2017.6.28 | 2017.6.28 | 1
研发 | 高非凡 | 机构权限的修改 | 2017.6.28 | 2017.6.28 | 1
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 入职申请表单，回显 | 2017.6.29 | 2017.6.30 | 2
研发 | 李明芮 | 申请查询 | 2017.6.29 | 2017.6.29 | 1
研发 | 高非凡 | 发送offer | 2017.6.29 | 2017.6.29 | 1
测试 | 李梦云，薛喜来，李明芮 | 招聘申请表单交互及表单校验 入职申请表单，回显 | 2017.6.29 | 2017.6.29 | 1
研发 | 石易鸣 | 查询系统权限 | 2017.6.30 | 2017.6.30 | 1
研发 | 李明芮 | 我的审批 | 2017.6.30 | 2017.6.30 | 1
研发 | 高非凡 | 获取当前用户申请对应的审批人员 | 2017.6.30 | 2017.7.4 | 3
研发 | 高非凡 | 新增员工 | 2017.7.4 | 2017.7.4
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 招聘表单回显 | 2017.7.03 | 2017.7.04 | 2
研发 | 李明芮 | 审批查询 | 2017.7.03 | 2017.7.03 | 1
研发 | 石易鸣 | 查询招聘或建档权限 | 2017.7.03 | 2017.7.04 | 2
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 我的审批，招聘回显，入职回显 | 2017.7.05 | 2017.7.06 | 2
研发 | 李明芮 | 招聘和建档代办的消息通知，建档代办查询 | 2017.7.04 | 2017.7.04 | 1
前端开发 | 薛喜来,李明芮 | 审批查询对接 | 2017.7.07 | 2017.7.07 | 1
测试 | 李梦云，薛喜来，李明芮，石易鸣 | 招聘待办（列表）功能联调 招聘表单回显 我的审批，招聘回显，入职回显 审批查询 | 2017.7.06 | 2017.7.12 | 4
前端开发 | 薛喜来,石易鸣 | 权限添加与修改对接 | 2017.7.10 | 2017.7.13 | 3
前端开发 | 薛喜来,高非凡 | 消息查询对接 | 2017.7.14 | 2017.7.14 | 1
前端开发 | 薛喜来,高非凡 | 机构权限的添加 ，机构权限的删除与查看 | 2017.7.17 | 2017.7.19 | 3
测试 | 李梦云，薛喜来，高非凡，石易鸣 | 权限添加与修改 消息查询 机构权限的添加 ，机构权限的删除与查看 | 2017.7.13 | 2017.7.15 | 3
前端开发 | 薛喜来,高非凡 | 发送offer回显 | 2017.7.20 | 2017.7.20 | 1
前端开发 | 薛喜来,高非凡 | 新增员工表单修改 | 2017.7.21 | 2017.7.21 | 1
测试 | 李梦云，薛喜来，高非凡 | 发送offer回显 新增员工表单修改 | 2017.7.24 | 2017.7.24 | 1
测试 | 李梦云，薛喜来，李明芮，高非凡，石易鸣 | 系统整体测试及bug收尾 | 2017.7.25 | 2017.7.28 | 4
57

## Sheet4
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
4
4
28