## Sheet1
会议纪要
会议时间：2017-11-20 9:30-10:15
参会人员：张魁，时华勇，刘自哲，秦志昊，高非凡，倪梦茹，李明芮，李梦云，金南，时华勇，尹寅
序号 | 内容摘要 | 需外部支持事项 | 有无延期 | 相关人员
1 | PRM新需求整理，EAMS新需求整理，配合C8数据抽查工作，仓库硬件使用支持 | 无 | 无 | 时华勇
2 | 邮政小包系统完成，修改EAMS页面，完成部分PRM前端页面，等待E邮宝对接 |  | PRM有延期（优先完成E邮宝） | 倪梦茹
3 | PRM后台开发完成 | 无 | 无 | 高非凡，刘自哲
4 | 邮政小包完成部署上线，查看E邮宝对接文档 | 无 | 无 | 李明芮
5 | 打卡机调整打卡规则 | 如无法调整可能需要其他解决办法，如新买打卡机 | 无 | 秦志昊
6 | 配合金蝶绘制业务蓝图，配合做财务核算准则，全公司错误数据整理，牛品对接支持 | 无 | 无 | 金南
7 | 邮政小包测试上线，E邮宝新需求设计 | 无 | 无 | 李梦云
8 | PRM项目问题解决，整理现有系统运维手册及Docker技术培训 | 无 | 无 | 张魁
待解决问题
序号 | 事项 | 责任人
1 | 打卡机调整 | 秦志昊
2 | 协调PRM前端开发资源及进度 | 张魁
3